Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel
# Relatório de Atividades 2024
Plano de Dados Abertos (novembro de 2022 a novembro de 2024)
Gerência de Planejamento Estratégico / Superintendente Executivo
Sumário
Área
Gerência de Planejamento Estratégico / Superintendente Executivo.
Título
Relatório Anual 2023 do Plano de Dados Abertos da Anatel de 2022 a 2024.
Período
1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
Objetivos
3.1 Apresentar os resultados alcançados acerca do Plano de Dados Abertos da Anatel de 2022 a 2024, desde 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, em conformidade com o Plano de Ação anexo Plano de Dados Abertos aprovado pelo Despacho Decisório nº 8 de 4 de novembro de 2022, da Comissão de Gestão Executiva (CGE) (SEI nº 9387268) e alterado pelo Despacho Decisório nº 9 (SEI nº 12499974) de 2 de setembro de 2024, da Comissão de Gestão Executiva (CGE), previu a abertura de 9 bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Histórico
4.1 O Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União em 12 de maio de 2016, instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, com os seguintes objetivos:
1. promover a publicação de dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos;
2. aprimorar a cultura de transparência pública;
3. franquear aos cidadãos o acesso, de forma aberta, aos dados produzidos ou acumulados pelo Poder Executivo federal, sobre os quais não recaia vedação expressa de acesso;
4. facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades da administração pública federal e as diferentes esferas da federação;
5. fomentar o controle social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de gestão pública participativa e democrática e a melhor oferta de serviços públicos para o cidadão;
6. fomentar a pesquisa cientifica de base empírica sobre a gestão pública;
7. promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos setores público e privado e fomentar novos negócios;
8. promover o compartilhamento de recursos de tecnologia da informação, de maneira a evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na disseminação de dados e informações; e
9. promover a oferta de serviços públicos digitais de forma integrada.
4.2 A Resolução nº 3, de 13 de outubro de 2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, aprovou as normas que dispõem sobre procedimentos complementares e diretrizes para a elaboração e publicação de Planos de Dados Abertos, conforme disposto no Decreto nº 8.777/2016.
4.3. As referidas normas estabelecem que a autoridade designada nos termos do artigo 40 da Lei nº 12.527 de 2011 (Lei de Acesso à Informação) será responsável por assegurar a publicação e a atualização do Plano de Dados Abertos, e será responsável pela elaboração de Relatório Anual sobre o cumprimento do Plano de Dados Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos.
4.4 Finalmente, registra-se que o Decreto nº 12.198, de 24 de setembro de 2024, instituiu a Estratégia de Governo Digital, nela incluído o Comitê de Governança Digital como responsável pela Governança Digital para o período de 2024 a 2027 (Redação dada pelo Decreto nº 11.260, de 2022). Assim, informa-se que a governança do Plano de Dados Abertos da Anatel é exercida pelo Comissão de Gestão Executiva – CGE responsável pela governança digital na Agência, o qual será competente por sua aprovação, revisão e monitoramento.
4.5 Sobre o alinhamento com o Plano Estratégico 2023-2027 da Agência, incluiu a meta “13. Aumentar a disponibilidade de dados e informações da Anatel em formato aberto de 21,9% para 85% até 2027”, associada ao Objetivo de Resultado 4: Garantir atuação de excelência com foco nos resultados para a sociedade”. A meta é acompanhada periodicamente por meio de Indicador 10 ("Percentual de Dados e Informações Setoriais Abertas") da Meta 13 do Plano Estratégico 2023-2027 com a finalidade de Aumentar a quantidade de informações disponíveis, reduzindo assimetrias em sintonia com as orientações do Governo Digital.
4.6 O objetivo é fomentar a divulgação de bases de dados, planos e relatórios de planos institucionais, em formato aberto e com conteúdo acessível para toda a sociedade, por meio do portal da Agência na internet e do Portal Brasileiro de Dados Abertos. O indicador partiu de uma linha base de 21,9 % no início de 2021 e, no 4º Trimestre do exercício de 2024, alcançou 83,21%.
4.7 É o relatório.
Resultados Alcançados
Divulgação dos Dados Abertos
5.1 O Plano de Dados Abertos da Agência, aprovado Despacho Decisório nº 8/2022/CGE, e alterado pelo Despacho Decisório nº 9 (SEI nº 12499974) de 2 de setembro de 2024, da Comissão de Gestão Executiva (CGE), previu a abertura de 9 bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, que foram publicados no período de novembro de 2022 a outubro de 2024, conforme relacionado abaixo:
Mecanismos para promoção, fomento, uso e reuso das bases de dados
- Ação: Matérias informando sobre a publicação de Bases de dados e o seu conteúdo.
- Descrição: Publicar matérias, no site da Anatel, em meses de divulgação de bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
- Unidade Responsável: Gerência de Planejamento Estratégico.
- Contato: uepe@anatel.gov.br
- Data/Período: Mês corrente ou subsequente à abertura de nova base.
Cronograma de publicação dos dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Base de Dados 1: Resultados do Planejamento.
- Descrição: Base de dados de indicadores e metas associadas ao Planejamento da Anatel.
- Publicação: maio de 2023.
- Unidade Responsável (Curadoria de Dados): Gerência de Planejamento Estratégico
- Contato: uepe@anatel.gov.br
- Frequência de Atualização: Trimestral.
- Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Resultados do Planejamento
Base de Dados 2: Indicadores de Qualidade dos Serviços – RQUAL.
Descrição: Base de dados contendo os resultados dos indicadores de qualidade da telefonia fixa (Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC), telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), banda larga fixa (Serviço de Comunicação Multimídia - SCM) e TV por assinatura (Serviço de Acesso Condicionado - SeAC) monitorados no âmbito do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações, a partir de março de 2022.
- Publicação: maio de 2023.
- Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Controle de Obrigações de Qualidade
- Contato: coql@anatel.gov.br
- Frequência de Atualização: Trimestral.
- Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Indicadores de Qualidade dos Serviços – RQUAL
Base de Dados 3: Anatel Comparador
- Descrição: Base de dados de ofertas de serviços de telecomunicações.
- Publicação: junho de 2023.
- Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Acompanhamento Econômico da Prestação
- Contato: cpae@anatel.gov.br
- Frequência de Atualização: Trimestral.
- Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Anatel Comparador.
Base de Dados 4: Infraestrutura: Backhaul em municípios.
- Descrição: Base de dados de infraestrutura de backhaul e ou backbone nos municípios brasileiros.
- Publicação: setembro de 2023.
- Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso.
- Contato: pruv@anatel.gov.br
- Frequência de Atualização: Anual.
- Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Infraestrutura: Backhaul em municípios.
Base de Dados 5: Espectro e Órbita – Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências no Brasil PDFF.
•	Descrição: Base de dados contendo as informações do Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências no Brasil (PDFF).
•	Publicação: dezembro de 2023.
•	Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão
Contato: orer@anatel.gov.br
•	Frequência de Atualização: Sob demanda.
•	Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Espectro e Órbita – PDFF.
Base de Dados 6: Acompanhamento e Controle - Ônus Contratual
•	Descrição: Base de dados relativa à obrigação de pagamento de ônus contratual decorrente da concessão ou da prorrogação do direito de uso das radiofrequências.
•	Publicação: março de 2024.
•	Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Controle de Obrigações Gerais
Contato: coge@anatel.gov.br
•	Frequência de Atualização: Diária.
•	Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Acompanhamento e Controle - Ônus Contratual
Base de Dados 7: Outorga e Licenciamento - Prestadoras Rádio do Cidadão Isentas de Autorização.
•	Descrição: Base de dados de pessoas naturais e jurídicas isentas de autorização para exploração do Rádio do Cidadão cadastrado no banco de dados da Anatel.
•	Publicação: junho de 2024.
•	Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Outorga e Licenciamento de Estações
Contato: orle@anatel.gov.br
•	Frequência de Atualização: Diária.
•	Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Outorga e Licenciamento - Prestadoras Rádio do Cidadão Isentas de Autorização
Base de Dados 8: Radiodifusão - Plano Básico
•	Descrição: Base de dados contendo informações do Plano de Básico de Radiodifusão.
Base de Dados: Participação Social na Regulação.
•	Publicação: setembro de 2024
•	Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Espectro, Órbita e Radiodifusão
Contato: orer@anatel.gov.br
•	Frequência de Atualização: Sob demanda.
•	Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Radiodifusão – Plano Básico
Base de Dados 9: Participação Social na Regulação.
•	Descrição: Base de dados contendo informações sobre a participação social no processo de regulação em telecomunicações.
•	Publicação: outubro de 2024
•	Unidade Responsável pela Curadoria de Dados: Gerência de Regulamentação
Contato: prre@anatel.gov.br
•	Frequência de Atualização: Sob demanda.
•	Endereço para acesso no Portal de Dados Abertos: Participação Social na Regulação
5.2 Das quatro bases previstas para divulgação em 2024, três foram disponibilizadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos, conforme estabelecido no item X.b), do Plano de Ação do PDA que trata do cronograma de publicação dos dados abertos.
5.3 Por outro lado, a base de dados contendo informações sobre a Participação Social na Regulação em telecomunicações (item 9), prevista para ser divulgada em outubro de 2024, teve a sua publicação antecipada para o exercício de 2023.
Cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases de dados da Anatel
5.4. A promoção e o fomento ao uso e ao reuso de bases de dados da Anatel foram realizadas por meio da ação de publicação de matéria (Anatel divulga novas bases de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos) no portal da Agência na Internet informando a sociedade sobre a disponibilização das bases de dados nos Painéis de Dados da Anatel e no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Essa ação é parte integrante do Plano de Ação do Plano de Dados Abertos vigente no período de 2022 a 2024.
5.5. Abaixo estão as bases de dados divulgadas pela Anatel no exercício de 2024 no Portal Brasileiro de Dados Abertos e as respectivas datas de publicação:
a) Acompanhamento e Controle - Ônus Contratual: Publicada em 11/03/2024;
b) Outorga e Licenciamento - Prestadoras Rádio do Cidadão Isentas de Autorização: Publicada em 29/02/2024;
c) Radiodifusão – Plano Básico: Publicada em 14/10/2024.;
5.6 Informações detalhadas sobre o Plano de Dados Abertos da Anatel vigente, os relatórios associados e o Planos anteriores podem ser consultados na seção Dados Abertos do Portal da Anatel na Internet.
Aperfeiçoamento do processo de publicação dos dados
5.7. Em 2019, a Agência iniciou a disponibilização de dados setoriais por meio dos "Painéis de Dados da Anatel". A ferramenta apresenta uma série de gráficos, mapas, dados segmentados e planilhas que podem ser úteis para consumidores, empresas, consultorias, órgãos públicos e veículos de imprensa. Atualmente, estão disponíveis em transparência ativa dados sobre os seguintes temas:
a) Meu Município;
b) Acessos;
c) Acompanhamento e Controle;
d)Áreas Tarifárias;
e) Arrecadação;
f) Certificação de Produtos;
g) Competição;
h) Consumidor;
i) Contratos Administrativos;
j) Espectro e Órbita;
k) Gestão de Pessoas;
l) Fiscalização;
m) Indicadores Internacionais;
n) Infraestrutura;
o) Outorga e Licenciamento;
p) Participação Social;
q) Planejamento;
r) Portabilidade;
s) Qualidade;
t) Radiodifusão;
u) Regulamentação; e
v) Utilidade Pública.
5.8 Os relatórios presentes nos Painéis de Dados da Anatel permitem a exportação das bases de dados em formato aberto (ex.: arquivos “.csv”), bem como alimentam os arquivos disponibilizados para consulta no Portal Brasileiro de Dados Abertos. Nesse sentido, os dados depositados no portal da Anatel por meio dos Painéis de Dados estão sincronizados com os dados abertos disponibilizados pela Agência no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
5.9 Além disso, os Painéis de Dados da Agência alimentam o Portal Brasileiro de Dados Abertos com um conjunto de bases de dados previsto nos PDAs, bem como com outras bases de dados da Agência.
5.10 O Plano Estratégico da Anatel para o período de 2023 a 2027 definiu como uma de suas metas estratégicas “Aumentar a disponibilidade de dados e informações da Anatel em formato aberto de 21,9% (2021) para 85% até 2027”. Esta meta está associada ao Objetivo Estratégico de Resultado 4: “Garantir atuação de excelência com foco nos resultados”. O acompanhamento da meta é realizado por meio do Indicador estratégico 10 que mede o “Percentual de dados e informações setoriais abertas”.
5.11 Com relação à dimensão “Dados”, a Agência encerrou o quarto trimestre de 2024 com 138 temas catalogados no Portal Brasileiro de Dados Abertos sendo que cada tema possui uma ou mais bases de dados associadas. Desses, 107 temas possuem bases de dados (77,53%) publicadas com divulgação e atualizações automáticas e periódicas por meio de ferramenta de Business Intelligence – BI (Qlik Sense) e dos Painéis de Dados da Agência, acompanhados de Glossário de Termos e Metadados que permitem um melhor entendimento do seu conteúdo pela sociedade.
5.12 Com relação à dimensão “Informações”, a Agência estabeleceu como meta a publicação de 18 planos e relatórios institucionais em formato aberto e com conteúdo acessível até o final de 2027. Até o final do quarto trimestre de 2024, a Agência publicou 16 planos e relatórios institucionais no seu portal na internet em formato aberto e com conteúdo acessível.
5.13 Nesse contexto, o indicador “Percentual de Dados e Informações Abertas” alcançou no quarto trimestre de 2024 o valor de 83,21%.
5.14 As orientações de como elaborar documento com conteúdo acessível, que estão sendo utilizadas pelas áreas como referência, foram aprovadas em outubro de 2022 pela Comissão de Gestão Documental (CGD).
5.15 Entretanto, existem bases de dados que ainda não estão sendo atualizadas de forma automática e periódica, seja porque elas não estão em bases corporativas da Agência, seja porque os dados ainda não estão em transparência ativa nos Painéis de Dados da Anatel. Nesses casos, os dados estão sendo atualizados periodicamente, de forma manual, pelas respectivas Curadorias de Dados. A meta estratégica de divulgação de dados e informações setoriais presente no novo Plano Estratégico 2023-2027 endereça a automação das publicações das bases de dados nos próximos anos.
5.16 O objetivo é que existam, para todas as bases de dados publicadas, seções nos Painéis de Dados da Agência que divulguem os dados em transparência ativa, bem como gerem os respectivos arquivos, em formato aberto, que serão disponibilizados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, de forma automática e com atualizações periódicas, eliminando-se a necessidade de atualização manual dos dados divulgados
Painel de Monitoramento de Dados Abertos
5.17 O Painel de Monitoramento de Dados Abertos, disponibilizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), apresenta um panorama da abertura dos dados pelo Poder Executivo Federal. A ferramenta permite acompanhar as bases de dados já publicadas, os cronogramas de publicação e o cumprimento da política de dados abertos por diversos órgãos e entidade do Governo Federal.
5.18 Segue abaixo o resultado de consulta realizada no Painel de Monitoramento de Dados Abertos da CGU Monitoramento relativo à Anatel em outubro de 2024 um subtítulo com o nome “Visão Geral”.
A figura a abaixo contém informações relativas as publicações dos dados Abertos da Anatel publicados no Portal Brasileiro de Dados Abertos. No canto superior esquerdo do retângulo há o nome Agência Nacional de Telecomunicações. Na linha abaixo segue o texto “PDA Publicado” com um ícone com hiperlink para o Plano de Dados Abertos da Anatel 2022-2024. Abaixo dessa linha há o título “Vigência do PDA 01 de novembro de 2022 a 01 de novembro de 2024”. No canto superior direito consta a o texto “Mês de Referência Outubro de 2024” .
Abaixo há uma caixa contendo três círculos. No canto superior esquerdo, há um círculo de borda verde que circunscreve um ícone de um edifício, sendo que ao lado há o nome “Órgãos”. Logo abaixo há o texto “Bases de Dados Previstas para Abertura”, tendo ao lado direito o número 100. Abaixo desse texto há 2 círculos azuis. No canto mais à esquerda o primeiro círculo azul traz o número “0 %” em vermelho. Do lado direito do círculo há o texto explicativo “0 Bases em atraso”. Á direita desse texto encontra-se o segundo círculo azul com o número “0%” em amarelo. À direita desse círculo encontra-se o texto explicativo “0 Bases a serem abertas”, em amarelo. Por fim, na parte direita inferior há o texto “Acesse ao PDA do órgão”, com link para a Portaria que aprovou o Plano de Dados Abertos 2022 a 2024.
Logo abaixo do texto “Acesse ao PDA do órgão”, há um círculo verde, com o valor 100 no centro. À direita desse círculo verde encontra-se o texto “100 Bases Abertas”.
A
5.19 O Painel de Monitoramento de Dados Abertos da CGU, consultado em outubro de 2024, informa que os Planos de Dados Abertos da Anatel (PDA 2016 a 2018, PDA 2018 a 2020, PDA 2020 a 2022 e PDA 2022 a 2024 resultaram na abertura das 100 bases de dados previstas para divulgação. O Plano de Dados Abertos da Anatel 2022 a 2024 previu no seu Plano de Ação a publicação de quatro bases de dados no exercício de 2024. São elas:
a) Acompanhamento e Controle - Ônus Contratual;
b) Outorga e Licenciamento - Prestadoras Rádio do Cidadão Isentas de Autorização;
c) Radiodifusão – Plano Básico; e,
d) Participação Social na Regulação.
5.20 Segue abaixo resumo de publicações das bases de dados conforme as vigências do Planos de Dados Abertos da Agência:
Plano de Dados Abertos vigente no período de 2016 a 2020
•	Publicações Previstas: 31
•	Publicações Realizadas: 29;
•	Porcentagem de Execução: 93,6%.
Plano de Dados Abertos vigente no período de 2018 a 2020
•	Publicações Previstas: 52;
•	Publicações Realizadas: 52.
•	Porcentagem de Execução: 100,0%;
Plano de Dados Abertos vigente no período de 2020 a 2022
•	Publicações Previstas: 9;
•	Publicações Realizadas: 9;
•	Porcentagem de Execução: 100,0%;
Plano de Dados Abertos vigente no período de 2022 a 2024
•	Publicações Previstas: 9;
•	Publicações Realizadas: 9;
•	Porcentagem de Execução: 100%.
Nota: as publicações realizadas relativas ao Plano de Dados Abertos vigente no período de 2022 a 2024 citadas nos itens 5.21 acima são até dezembro de 2024.
Grau de Maturidade dos Dados Abertos
5.21. Seguindo as orientações da Controladoria-Geral da União acerca do grau de maturidade na publicação de dados abertos, pode-se segmentá-lo em cinco níveis principais. Nesse sentido, dados publicados se tornam mais úteis e de fácil aproveitamento e reutilização cada vez que se alcança um novo nível.
a) Nível 1 - Dados disponíveis na Web independentemente do formato, porém, com licença aberta ((exemplo: Portable Document Format sob licença aberta);
b) Nível 2 - Além da condição anterior, os dados estão publicados de forma estruturada e legível por máquina (exemplo: arquivo em formato Excel);
c) Nível 3 - Mantidas as condições anteriores, mas, agora, utilizando-se formato não proprietário (exemplo: arquivo em formato .csv em substituição do arquivo em Excel);
d) Nível 4 - Nessa etapa, o dado deve estar em formato aberto e adicionalmente deve ser publicado na web com Uniform Resource Identifier que descreva cada um deles;
e) Nível 5 - Mantidas todas as condições anteriores, acrescentando-se a condição de que os dados possam ser conectados a outras bases.
5.23. Nesse contexto, a Agência tem publicado os seus dados abertos em formato não proprietário por meio de arquivos com dados estruturados com extensão .csv, associados a glossários de termos e metadados com o objetivo de auxiliar o usuário no entendimento das informações. Dessa forma, pode-se classificar os dados abertos publicados pela Anatel no nível 3 do item 5.22 acima.
Conclusão
6.1 Conforme o exposto, a Agência cumpriu o Plano de Dados Abertos (PDA 2022-2024 - SEI nº 12499974), por meio da publicação das quatro bases de dados previstas em seu Plano de Ação e da divulgação de matérias jornalísticas informando sobre a publicação de bases de dados e o seu conteúdo.
6.2 Como avanço institucional, ressalta-se a elevação do Plano de Dados Abertos à iniciativa tática dos Planos de Gestão Tático para os biênios de 2023 a 2024 da Anatel, com o intuito de ampliar ainda mais a automação das publicações e das atualizações previstas nos PDA por meio de ferramenta de Business Intelligence, promove a disseminação de dados e informações setoriais.
6.3 Por fim, a meta estratégica nº 13 do Plano Estratégico para o período de 2023 a 2027 tem como objetivo impulsionar cada vez mais a divulgação de dados e informações setoriais em formato aberto e com conteúdo acessível para toda a sociedade, em sintonia com as orientações do Governo Digital.
Sumário de Hyperlinks
  1. Resultados do Planejamento
  1. Indicadores de Qualidade dos Serviços – RQUAL
  1. Anatel Comparador.
  1. Infraestrutura: Backhaul em municípios
  1. Espectro e Órbita – PDFF
  1. Acompanhamento e Controle - Ônus Contratual
  1. Outorga e Licenciamento - Prestadoras Rádio do Cidadão Isentas de Autorização
  1. Radiodifusão – Plano Básico

Aviso: Versões alternativas do Relatório podem ser fornecidas, se solicitadas pelo usuário como, por exemplo, versões com letras maiores ou formatos alternativos.
Entre em contato com a Anatel por meio do Sistema Anatel Consumidor.