Relatório de Execução da Agenda Regulatória 2025-2026

Março de 2025
# Da Agenda Regulatória e da metodologia de acompanhamento
A Agenda Regulatória 2025-2026 foi aprovada pela Resolução Interna nº 399, de 30 de dezembro de 2024. Posteriormente a Agenda Regulatória 2025-2026 foi alterada pela Resolução Interna nº 409, de 19 de fevereiro de 2025, para a inclusão de nova iniciativa (nº 29).
Ela contém todas as ações de normatização a serem conduzidas pela Anatel no período de referência. Além disso, contém também os projetos de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) que serão desenvolvidos pela Agência neste mesmo período.
Este instrumento de gestão busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência para o processo regulatório de uma Agência, possibilitando o acompanhamento pela sociedade e entes regulados dos compromissos pré-estabelecidos pelo órgão regulador.
A Agenda Regulatória 2025-2026 vigente tem 29 itens, sendo 10 novas iniciativas e 19 iniciativas em continuação da Agenda do biênio anterior. Além disso, há 3 iniciativas de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR), todas novas iniciativas.
A Agenda 2025-2026 traz, também, a categorização das iniciativas em temas e subtemas, bem como a priorização das ações regulatórias (classificadas como prioritárias, urgentes ou ordinárias).
O acompanhamento da Agenda Regulatória visa dar ampla transparência e visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações. Este acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de conclusão da Agenda. De acordo com a Resolução Interna nº 8, de 26 de fevereiro de 2021, cabe à Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR) manter a Agenda Regulatória atualizada e disponível no sítio da Agência para consulta durante toda sua vigência. Além disso, a SPR deve elaborar relatórios periódicos de execução da Agenda Regulatória, segundo metodologia por ela definida, publicando-os no sítio da Agência após encaminhá-los para conhecimento do Conselho Diretor.
O acompanhamento da Agenda Regulatória também pode ser feito na página específica de acompanhamento da Agenda Regulatória sobre o tema no portal da Anatel na internet. O acompanhamento também pode ser feito no Painel de Dados específico de acompanhamento da Agenda Regulatória.
# Do nível de execução da Agenda Regulatória
O nível de execução visa medir o avanço de cada iniciativa elencada. Essa avaliação é feita por meio da ponderação de cada fase percorrida pela iniciativa: cinquenta por cento para a Análise de Impacto Regulatório; vinte por cento para a aprovação de Consulta Pública; e trinta por cento para a aprovação final da iniciativa regulatória.
Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na execução de cada uma das iniciativas que compõem a Agenda, considerando as metas intermediárias que foram estabelecidas para o período de referência (no caso, 2025-2026).
Nesse sentido, ao se atribuírem pesos às iniciativas regulamentares conforme as fases em que se encontravam (ver Anexo I), tem-se que o nível de execução estava em 12,6 % (doze vírgula seis por cento) em 31 de março de 2025.
Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biênio de sua vigência, é importante analisar o nível de execução para as metas de cada semestre. Neste relatório, por se referir ao primeiro trimestre de 2025, se detalhará apenas as metas do semestre corrente (o primeiro de 2025).
Primeiro semestre de 2025
Como se vê, em 31 de março de 2025, as metas para o primeiro semestre de 2025 estavam 29,5 % (vinte e nove vírgula cinco por cento) executadas.
Assim, para a conclusão das metas previstas para o primeiro semestre de 2025, restam: (i) a conclusão de seis Relatórios de AIR e da respectiva proposta[1]; (ii) a aprovação de duas Consultas Pública[2]; e (iii) a aprovação final de três projetos[3].
[1] Iniciativas nº 6, nº 10, nº 25, nº 26, nº 27 e nº 29.
[2] Iniciativas nº 1 e nº 9.
[3] Iniciativas nº 7, nº 12 e nº 18.
# Do nível de conclusão da Agenda Regulatória
A avaliação da conclusão de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que finalizaram a etapa de “aprovação final”. Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual de itens efetivamente concluídos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados) relativamente à quantidade de itens que compõem a agenda.
Em 31 de março de 2025, pode-se verificar que o nível de conclusão das iniciativas estava em 6,9 % (seis vírgula nove por cento), conforme pode ser visto na figura a seguir. Este percentual considera todos os 29 (vinte e nove) projetos de regulamentação previstos na Agenda Regulatória[4].
[4] Como as Avaliações de Resultado Regulatório – ARR ainda estão em implementação, até que se tenha maior clareza quanto aos passos seguintes à conclusão do relatório, estes itens não estão sendo considerados para fins de cálculo do percentual de conclusão da Agenda.
Entretanto, deste total, apenas 23 (vinte e três) projetos tem previsão de “aprovação final” até o final de 2026. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluídos até o final de 2026, o percentual de conclusão em 31 de março de 2025 estava em 8,7 % (oito vírgula sete por cento).
# Da localização dos projetos da Agenda Regulatória nas diversas áreas da Agência
Quanto à localização, dentro da Agência, das iniciativas regulamentares previstas na Agenda Regulatória 2025-2026 em 31 de março de 2025, tem-se a seguinte situação: um projeto a ser iniciado; catorze projetos na área técnica; quatro projetos na Procuradoria; um projeto em Consulta Pública; sete projetos no Conselho Diretor; e dois projetos concluídos.
Ainda, considerando os processos que estão na área técnica, na Procuradoria e no Conselho Diretor, tem-se que: dos catorze projetos na área técnica, um estava na mesma fase no trimestre anterior; os quatro projetos na Procuradoria não estavam na mesma fase no trimestre anterior; e dos sete projetos no Conselho Diretor, quatro estavam na mesma fase no trimestre anterior.
# Da situação dos projetos da Agenda Regulatória
Quanto à distribuição das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2025-2026, em 31 de março de 2025, conforme a situação processual, tem-se a seguinte situação:
- Um projeto a ser iniciado;
- Nove projetos na fase de elaboração da Análise de Impacto Regulatório e da respectiva proposta;
- Dois projetos na Procuradoria para Parecer antes da Consulta Pública;
- Um projeto na área técnica para análise do Parecer da Procuradoria antes da Consulta Pública;
- Dois projetos no Conselho Diretor para deliberação quanto à proposta de Consulta Pública;
- Um projeto em Consulta Pública;
- Cinco projetos na área técnica em análise das contribuições recebidas na Consulta Pública;
- Dois projetos na Procuradoria para Parecer após a Consulta Pública;
- Nenhum projeto na área técnica para análise do Parecer da Procuradoria após a Consulta Pública;
- Quatro projetos no Conselho Diretor para deliberação quanto à proposta final;
- Nenhum projeto em diligência;
- Nenhum projeto em fase administrativa, aguardando publicação ou sorteio; e
- Dois projetos concluídos.
# Dos prazos de cada etapa regulamentar
Ainda sobre as fases do processo de regulamentação, considerando os projetos previstos na Agenda Regulatória 2025-2026, é importante analisar a duração de cada fase. Essa avaliação permite entender possíveis gargalos do processo, além de ser insumo fundamental para o planejamento e dimensionamento de esforço para iniciativas regulamentares futuras quando da elaboração das Agendas Regulatórias da Agência.
Considerando apenas as fases processuais já concluídas até 31 de março de 2025, tem-se o seguinte tempo médio.
Tabela 1. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas
FASE	RESPONSÁVEL	MÉDIA (ATUAL)	MÉDIA (AGENDA 25-26)	VARIAÇÃO %
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	230	227	1,3%
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	66	68	-2,9%
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	52	53	-1,9%
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	175	178	-1,7%
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	61	61	0,0%
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	130	135	-3,7%
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	67	67	0,0%
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	46	47	-2,1%
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	124	125	-0,8%

Considerando apenas as fases processuais que se encontravam em andamento em 31 de março de 2025, tem-se o seguinte tempo médio.
Tabela 2. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases em andamento
FASE	RESPONSÁVEL	PROCESSOS	MÉDIA (EM DIAS)
A SER INICIADO	Não se aplica.	1	Não se aplica
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	9	55
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	-	-
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	1	12
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	3	70
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	1	41
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	3	88
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	4	1
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	1	32
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	4	138
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	-	-
DILIGÊNCIA	ÁREA TÉCNICA	-	-
DILIGÊNCIA	PROCURADORIA	-	-
CONCLUÍDO	Não se aplica.	2	Não se aplica

# ANEXO I
Situação das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2025-2026 em 31 de março de 2025
PROCESSO	2025-2026	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL

53500.072943/2023-64	1	Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de rede e roaming especificamente no que tange ao atendimento às rodovias e aos compromissos de investimento estabelecidos em Editais de Licitação para autorização de uso de radiofrequências.	07A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
53500.111043/2023-40	2	Reavaliação do Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 31 de maio de 2016.	07A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
53500.018212/2024-54	3	Proposta de alteração do Regulamento de Segurança Cibernética Aplicada ao Setor de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 740, de 21 de dezembro de 2020.	07A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
53500.007959/2024-87	4	Planejamento de Editais de Licitação para autorização de uso de radiofrequências.	08 - Consulta Pública
53500.055271/2024-11	5	Elaboração de Edital de Licitação para autorização de uso de radiofrequências na faixa de 700 MHz.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
53500.002521/2025-93	6	Elaboração de Edital de Licitação para autorização de uso de radiofrequências na faixa de 850 MHz e outras elencadas no planejamento da Agência para o curto prazo.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.059638/2017-39	7	Simplificação da regulamentação e dos serviços de telecomunicações.	13A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
53500.003893/2023-75	8	Reavaliação das regras aplicáveis às redes comunitárias.	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
53500.003894/2023-10	9	Regulamento de Deveres dos Usuários.	05 - Análise do Parecer pré-CP da PFE
53500.003209/2025-17	10	Reavaliação da regulamentação afeta ao setor de telecomunicações à luz da possibilidade de uso de Inteligência Artificial ao longo de toda a cadeia de valor de prestação dos serviços.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.096729/2024-84	11	Internalização e consolidação de Normas e Resoluções de organismos internacionais.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
53500.012166/2019-12	12	Revisão do Regulamento de celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - RTAC.	13B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)
53500.003897/2023-53	13	Reavaliação do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel - RASA, aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
53500.014686/2018-89	14	Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
53500.055615/2020-51	15	Reavaliação da regulamentação de mercados relevantes (PGMC), em especial a aprovada por meio da Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, e atualizada pela Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018.	13A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
53500.005818/2025-19	16	Reavaliação dos limites máximos de quantidade de espectro de radiofrequências estabelecidos pela Resolução nº 703, de 1º de novembro de 2018.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.003898/2023-06	17	Reavaliação (i) do Regulamento de Separação e Alocação de Contas, aprovado pela Resolução nº 396, de 31 de março de 2005; e (ii) da Norma para fixação dos valores máximos das tarifas de uso de rede fixa do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, dos valores de referência de uso de rede móvel do Serviço Móvel Pessoal - SMP e de Exploração Industrial de Linha Dedicada - EILD, com base em Modelos de Custos, aprovada pela Resolução nº 639, de 1º de julho de 2014.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
53500.003904/2023-17	18	Reavaliação do Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019.	13A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
53500.003905/2023-61	19	Revisão do Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações e de Uso de Radiofrequência, aprovado pela Resolução nº 65, de 29 de outubro de 1998.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
53500.012178/2019-47	20	Revisão do Regulamento de Uso do Espectro - RUE.	11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE
53500.045607/2022-68	21	Atualização das atribuições e destinações do Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências - PDFF 2023-2024.	14 - Processo concluído
53500.003291/2025-80	22	Atualização das atribuições e destinações do Plano de Atribuição, Destinação e Distribuição de Faixas de Frequências - PDFF 2025-2026.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.005821/2025-24	23	Reavaliação do Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pela Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.005822/2025-79	24	Avaliação da necessidade de inclusão de regras relativas à sustentabilidade no uso de recursos orbitais, conforme orientações de órgãos internacionais e os diversos aspectos envolvidos, tais como o ambiental e o concorrencial.	00 - Projeto a ser iniciado
53500.005829/2025-91	25	Reavaliação do Regulamento de Restituição e Compensação das Receitas Administradas pela Anatel, aprovado pela Resolução nº 690, de 29 de janeiro de 2018.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.052390/2017-85	26	Elaboração de novo Regimento Interno da Anatel.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.005830/2025-15	27	Revogação de normativos (guilhotina regulatória 2025-2026).	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.003910/2023-74	28	Atualização do Regulamento para Coleta de Dados Setoriais, aprovado pela Resolução nº 712, de 18 de junho de 2019.	14 - Processo concluído
53500.012864/2025-66	29	Elaboração de Edital de Licitação para autorização de uso de radiofrequências na faixa de 6425-7125 MHz.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.005833/2025-59	ARR-1	Avaliação de Resultado Regulatório sobre aspectos do Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura de Suporte à Prestação de Serviço de Telecomunicações.	99 - Relatório de ARR
53500.005834/2025-01	ARR-2	Avaliação de Resultado Regulatório sobre aspectos do Regulamento das Condições de Aferição do Grau de Satisfação e da Qualidade Percebida Junto aos Usuários de Serviços de Telecomunicações.	99 - Relatório de ARR
53500.005836/2025-92	ARR-3	Avaliação de Resultado Regulatório sobre aspectos do Regulamento Geral de Interconexão - RGI.	99 - Relatório de ARR