Relatório de Execução da Agenda Regulatória 2023-2024

Março de 2024
# Da Agenda Regulatória e da metodologia de acompanhamento
A Agenda Regulatória 2023-2024 foi aprovada pela Resolução Interna nº 182, de 30 de dezembro de 2022. Posteriormente ela foi alterada pela Resolução Interna nº 232, de 8 de agosto de 2023. No início de 2024, considerando a previsão constante no artigo 4º, §§ 6º e 7º, da Resolução Interna nº 8, de 26 de fevereiro de 2021, a Agenda Regulatória foi republicada por meio da Resolução Interna nº 290, de 28 de fevereiro de 2024.
Ela contém todas as ações de normatização a serem conduzidas pela Anatel no período de referência. Além disso, contém também os projetos de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) que serão desenvolvidos pela Agência neste mesmo período.
Este instrumento de gestão busca conferir maior publicidade, previsibilidade, transparência e eficiência para o processo regulatório de uma Agência, possibilitando o acompanhamento pela sociedade e entes regulados dos compromissos pré-estabelecidos pelo órgão regulador.
A Agenda Regulatória 2023-2024 vigente tem 28 itens, sendo 16 novas iniciativas e 12 iniciativas em continuação da Agenda do biênio anterior. Além disso, há 3 iniciativas de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR), sendo 2 iniciativas em continuação de projetos da Agenda anterior e 1 nova iniciativa.
A Agenda 2023-2024 traz, também, a categorização das iniciativas em temas e subtemas, bem como a priorização das ações regulatórias (classificadas como prioritárias, urgentes ou ordinárias).
O acompanhamento da Agenda Regulatória visa dar ampla transparência e visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações. Este acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de conclusão da Agenda. De acordo com a Resolução Interna nº 8, de 26 de fevereiro de 2021, cabe à Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR) manter a Agenda Regulatória atualizada e disponível no sítio da Agência para consulta durante toda sua vigência. Além disso, a SPR deve elaborar relatórios periódicos de execução da Agenda Regulatória, segundo metodologia por ela definida, publicando-os no sítio da Agência após encaminhá-los para conhecimento do Conselho Diretor.
O acompanhamento da Agenda Regulatória também pode ser feito na página específica de acompanhamento da Agenda Regulatória sobre o tema no portal da Anatel na internet. O acompanhamento também pode ser feito no Painel de Dados específico de acompanhamento da Agenda Regulatória.
# Do nível de execução da Agenda Regulatória
O nível de execução visa medir o avanço de cada iniciativa elencada. Essa avaliação é feita por meio da ponderação de cada fase percorrida pela iniciativa: cinquenta por cento para a Análise de Impacto Regulatório; vinte por cento para a aprovação de Consulta Pública; e trinta por cento para a aprovação final da iniciativa regulatória.
Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na execução de cada uma das iniciativas que compõem a Agenda, considerando as metas intermediárias que foram estabelecidas para o período de referência (no caso, 2023-2024).
Nesse sentido, ao se atribuírem pesos às iniciativas regulamentares conforme as fases em que se encontravam (ver Anexo I), tem-se que o nível de execução estava em 56,7 % (cinquenta e seis vírgula sete por cento)[1] em 31 de março de 2024.
[1] Em 31 de dezembro de 2023 o nível de execução estava em 59,3 % (cinquenta e nove vírgula três por cento). A redução da execução neste primeiro trimestre de 2024 se deve às alterações promovidas por meio da Resolução Interna nº 290, de 28 de fevereiro de 2024, em especial a inclusão de três novas iniciativas (iniciativas nº 27, nº 28 e nº 29) e a unificação de outras duas (iniciativas nº 13 e nº 14).
Considerando que a Agenda estabelece metas para cada um dos quatro semestres do biênio de sua vigência, é importante analisar o nível de execução para as metas de cada semestre. Neste relatório, por se referir ao primeiro trimestre de 2024, se detalhará apenas as metas de 2023 (primeiro e segundo semestres) e do início de 2024 (primeiro semestre).
Primeiro semestre de 2023
O gráfico a seguir mostra a execução das metas estabelecidas na Agenda considerando tão somente aquelas referentes ao primeiro semestre de 2023.
Em 31 de março de 2024, as metas para o primeiro semestre de 2023 estavam 87,0 % (noventa e três vírgula por cento) executadas.
Para a conclusão das metas previstas para o primeiro semestre de 2023, resta a aprovação final de dois projetos[2].
[2] Iniciativas nº 9 e nº 11. A iniciativa nº 11 foi aprovada pela Anatel, mas ainda aguarda aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel para publicação da Resolução Conjunta.
Segundo semestre de 2023
Em 31 de março de 2024, as metas para o segundo semestre de 2023 estavam 79,9 % (setenta e três vírgula nove por cento) executadas.
Para a conclusão das metas previstas para o primeiro semestre de 2023, restam a aprovação final de quatro projetos[3].
[3] Iniciativas nº 1, nº 2, nº 19 e nº 22.
Primeiro semestre de 2024
Em 31 de março de 2024, as metas para o primeiro semestre de 2024 estavam 52,4 % (cinquenta e dois vírgula quatro por cento) executadas.
Para a conclusão das metas previstas para o primeiro semestre de 2024, restam a conclusão de dois Relatórios de AIR e da respectiva proposta[4].
[4] Iniciativas nº 10 e nº 26.
# Do nível de conclusão da Agenda Regulatória
A avaliação da conclusão de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que finalizaram a etapa de “aprovação final”. Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual de itens efetivamente concluídos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados) relativamente à quantidade de itens que compõem a agenda.
Em 31 de março, pode-se verificar que o nível de conclusão das iniciativas estava em 21,4 % (vinte e um vírgula quatro por cento)[5]. Este percentual considera todos os 28 (vinte e seis) projetos de regulamentação previstos na Agenda Regulatória[6].
[5] Em 31 de dezembro de 2023 o nível de conclusão estava em 23,1 % (vinte e três vírgula um por cento). A redução do nível de conclusão neste primeiro trimestre de 2024 se deve às alterações promovidas por meio da Resolução Interna nº 290, de 28 de fevereiro de 2024, em especial a inclusão de três novas iniciativas (iniciativas nº 27, nº 28 e nº 29) e a unificação de outras duas (iniciativas nº 13 e nº 14).
[6] Como as Avaliações de Resultado Regulatório – ARR ainda estão em implementação, até que se tenha maior clareza quanto aos passos seguintes à conclusão do relatório, estes itens não estão sendo considerados para fins de cálculo do percentual de conclusão da Agenda.
Entretanto, deste total, apenas 18 (dezoito) projetos tem previsão de “aprovação final” até o final de 2024. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluídos até o final de 2024, o percentual de conclusão em 31 de março de 2024 estava em 33,3 % (trinta e três vírgula três por cento).
# Da localização dos projetos da Agenda Regulatória nas diversas áreas da Agência
Quanto à localização, dentro da Agência, das iniciativas regulamentares previstas na Agenda Regulatória 2023-2024 em 31 de março de 2024, tem-se a seguinte situação: nenhum projeto a ser iniciado; dez projetos na área técnica; cinco projetos em Consulta Pública; um projeto na Procuradoria; cinco projetos no Conselho Diretor; um projeto em fase administrativa; seis projetos concluídos.
Ainda, considerando os processos que estão na área técnica, na Procuradoria e no Conselho Diretor, tem-se que: dos dez projetos na área técnica, três estavam na mesma fase no trimestre anterior; o único projeto na Procuradoria não estava na mesma fase no trimestre anterior; e dos cinco projetos no Conselho Diretor, um estava na mesma fase no trimestre anterior.
# Da situação dos projetos da Agenda Regulatória
Quanto à distribuição das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2023-2024, em 31 de março de 2024, conforme a situação processual, tem-se a seguinte situação:
- Nenhum projeto a ser iniciado;
- Seis projetos na fase de elaboração da Análise de Impacto Regulatório e da respectiva proposta;
- Nenhum projeto na Procuradoria para Parecer antes da Consulta Pública;
- Um projeto na área técnica para análise do Parecer da Procuradoria antes da Consulta Pública;
- Dois projetos no Conselho Diretor para deliberação quanto à proposta de Consulta Pública;
- Cinco projetos em Consulta Pública;
- Três projeto na área técnica em análise das contribuições recebidas na Consulta Pública;
- Um projeto na Procuradoria para Parecer após a Consulta Pública;
- Nenhum projeto na área técnica para análise do Parecer da Procuradoria após a Consulta Pública;
- Três projetos no Conselho Diretor para deliberação quanto à proposta final;
- Nenhum projeto em diligência, na área técnica ou na Procuradoria;
- Um projeto em fase administrativa, aguardando publicação da versão final; e
- Seis projetos concluídos.
# Dos prazos de cada etapa regulamentar
Ainda sobre as fases do processo de regulamentação, considerando os projetos previstos na Agenda Regulatória 2023-2024, é importante analisar a duração de cada fase. Essa avaliação permite entender possíveis gargalos do processo, além de ser insumo fundamental para o planejamento e dimensionamento de esforço para iniciativas regulamentares futuras quando da elaboração das Agendas Regulatórias da Agência.
Considerando apenas as fases processuais já concluídas até 31 de março de 2024, tem-se o seguinte tempo médio.
Tabela 1. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases concluídas
FASE	RESPONSÁVEL	MÉDIA (ATUAL)	MÉDIA (AGENDA 21-22)	VARIAÇÃO %
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	227	237	-4,1%
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	69	68	0,9%
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	53	55	-3,2%
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	182	184	-1,3%
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	59	55	7,4%
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	128	136	-6,1%
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	69	68	2,0%
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	48	56	-14,8%
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	127	119	7,1%

Considerando apenas as fases processuais que se encontravam em andamento em 31 de março de 2024, tem-se o seguinte tempo médio.
Tabela 2. Duração média (em dias) das fases do processo de regulamentação – fases em andamento
FASE	RESPONSÁVEL	PROCESSOS	MÉDIA (EM DIAS)
A SER INICIADO	Não se aplica.	0	Não se aplica.
AIR/PROPOSTA	ÁREA TÉCNICA	6	129
PARECER PRÉ-CP	PROCURADORIA	0	0
ANÁLISE PARECER PRÉ-CP	ÁREA TÉCNICA	1	59
ANÁLISE PRÉ-CP	CONSELHO DIRETOR	2	21
CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	5	77
ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA	ÁREA TÉCNICA	3	281
PARECER PÓS-CP	PROCURADORIA	1	12
ANÁLISE PARECER PÓS-CP	ÁREA TÉCNICA	0	0
ANÁLISE PÓS-CP	CONSELHO DIRETOR	3	116
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	1	Não se aplica.
DILIGÊNCIA	ÁREA TÉCNICA	0	0
DILIGÊNCIA	PROCURADORIA	0	0
CONCLUÍDO	Não se aplica.	6	Não se aplica.

# ANEXO I
Situação das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2023-2024 em 31 de março de 2024
PROCESSO	2023-2024	PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA	SITUAÇÃO ATUAL

53500.292359/2022-42	1	Elaboração de Edital de Licitação para outorga de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC).	13A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
53500.059638/2017-39	2	Simplificação da regulamentação e dos serviços de telecomunicações.	13A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
53500.071905/2020-41	3	Internalização e consolidação de Normas e Resoluções de organismos internacionais	14 - Processo concluído
53500.335711/2022-41	4	Reavaliação de regras relacionadas à exploração do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) em regime público	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
53500.003893/2023-75	5	Reavaliação das regras aplicáveis às redes comunitárias.	07A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
53500.003894/2023-10	6	Regulamento de Deveres dos Usuários.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.061949/2017-68	7	Reavaliação da regulamentação sobre direito dos consumidores de serviços de telecomunicações.	14 - Processo concluído
53500.013414/2022-48	8	Reavaliação pontual do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações (RQUAL), aprovado pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019, especificamente quanto ao prazo previsto no § 2º do art. 10.	14 - Processo concluído
53500.012166/2019-12	9	Revisão do Regulamento de celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (RTAC).	13B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)
53500.003897/2023-53	10	Reavaliação do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel (RASA), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.014686/2018-89	11	Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.	13F - Aguardando publicação (versão final)
53500.055615/2020-51	12	Reavaliação da regulamentação de mercados relevantes (PGMC), em especial a aprovada por meio da Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, e atualizado pela Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018.	08 - Consulta Pública
53500.003898/2023-06	13 e 14	Reavaliação (i) do Regulamento de Separação e Alocação de Contas, aprovado pela Resolução nº 396, de 31 de março de 2005; e (ii) da Norma para fixação dos valores máximos das tarifas de uso de rede fixa do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), dos valores de referência de uso de rede móvel do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e de Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD), com base em Modelos de Custos, aprovada pela Resolução nº 639, de 1º de julho de 2014.	07A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
53500.003902/2023-28	15	Reavaliação da Norma para Cálculo do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) aplicado no Reajuste e Atualização de Valores Associados à Prestação dos Serviços de Telecomunicações, cuja revisão foi aprovada pela Resolução nº 532, de 3 de agosto de 2009.	08 - Consulta Pública
53500.003904/2023-17	16	Reavaliação do Regulamento de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019.	05 - Análise do Parecer pré-CP da PFE
53500.003905/2023-61	17	Revisão do Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações e de Uso de Radiofrequência, aprovado pela Resolução nº 65, de 29 de outubro de 1998.	14 - Processo concluído
53500.012170/2019-81	18	Regulamentação das faixas de 4.800 a 4.990 MHz.	08 - Consulta Pública
53500.012178/2019-47	19	Revisão do Regulamento de Uso do Espectro (RUE).	14 - Processo concluído
53500.071902/2020-16	20	Reavaliação da regulamentação sobre Bloqueador de Sinais de Radiocomunicações (BSR), em especial a aprovada pela Resolução nº 308, de 11 de setembro de 2002.	08 - Consulta Pública
53500.045607/2022-68	21	Atualização das atribuições e destinações do Plano de Distribuição de Faixas de Frequências (PDFF 2023-2024).	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
53500.052390/2017-85	22	Elaboração de novo Regimento Interno da Anatel.	10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
53500.003906/2023-14	23	Reavaliação da regulamentação sobre dados.	08 - Consulta Pública
53500.003908/2023-03	24	Revogação de normativos (guilhotina regulatória 2023-2024).	09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
53500.003910/2023-74	25	Atualização do Regulamento para Coleta de Dados Setoriais, aprovado pela Resolução nº 712, de 18 de junho de 2019.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.072943/2023-64	26	Reavaliação da regulamentação sobre roaming especificamente no que tange ao atendimento às rodovias e aos compromissos de investimento estabelecidos em Editais de Licitação para autorização de uso de radiofrequências.	13A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
53500.111043/2023-40	27	Reavaliação do Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 31 de maio de 2016.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.007959/2024-87	28	Elaboração de Edital de Licitação para autorização de uso de radiofrequências.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.018212/2024-54	29	Proposta de alteração do Regulamento de Segurança Cibernética Aplicada ao Setor de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 740, de 21 de dezembro de 2020.	01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
53500.037809/2020-74	ARR-1	Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) - Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel (RASA/2012), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.	14 - Processo concluído
53500.025036/2022-45	ARR-2	Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) - Regulamento Geral de Numeração (RGN), aprovado pela Resolução nº 709, de 27 de março de 2019.	14 - Processo concluído
53500.003911/2023-19	ARR-3	Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) - Regulamento de Conselho de Usuários, aprovado por meio da Resolução nº 734, de 21 de setembro de 2020.	99 - ARR - Levantamento de Informações